创新型人才国际合作培养项目选派工作流程

| 时间 |  | 步骤 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 9月起 | 申报准备 | 各校指定专门部门和人员负责此项工作，研究确定拟申报项目，起草项目申请书 | 各校落实与外方合作机构的具体协议 |
|  | 10月15日前 | 填写项目申请书 | 各单位将项目申请书及单位推荐公函寄送至国家留学基金委，并将申请书电子版、双方合作协议中/外文扫描版、项目管理办法和项目信息表发送至指定邮箱 | 各单位申报项目数量原则不超过3项； 创新项目指定邮箱为cxxm@csc.edu.cn |
|  | 11月 | 项目评审 | 国家留学基金委组织专家对申报项目进行评审，采用答辩方式进行 | 申报单位以校级为单位组成答辩组参加答辩 |
|  | 12月 | 公布项目 评审结果 | 国家留学基金委公布项目评审结果，发放获资助函 |  |
|  | 12月起 | 人员选拔 | 各项目单位按资助函要求及获资助项目管理办法进行人员选拔工作 | 各项目单位须对申请学费资助人员进行专家组面试 |
| 2016年 | 3月中旬 | 网上报名 | 各项目单位组织推荐人选登录国家留学基金委网站进行报名，并将相关材料寄（送）至国家留学基金委 |  |
|  | 3月底- 4月中旬 | 资格审核 | 国家留学基金委对所有推荐人选进行资格审核 | 已申报当年其它国家公派项目人员不得推荐为本项目候选人 |
|  | 4月中旬 | 人员录取 | 国家留学基金委公布资格审核结果，发放录取通知和录取材料 |  |
|  | 5月底前 | 行前集训 | 各项目单位对本单位录取人员进行行前集训 | 亦可参加国家留学基金委组织的视频集训 |
|  | 6月起 | 人员派出 | 留学人员办理保证金、协议书、签证、预订机票等手续 |  |
|  | 11月底前 （每年） | 执行报告 | 各项目单位向国家留学基金委提交项目执行报告 | 若未按时提交，则暂停项目执行 |